21.05.26

Общ объем грунта по перевозке с карьера на сегодня

151 рейс

2.869 куб

Вывоз ПРС по месту до 1000м

2 машины

60 рейсов

1080 куб

Ввоз грунта по месту

8 машин

199 рейсов

3.781 куб

По технике

Все 3 бульдозер на ремонте

На завтра добавиться 1 ед каток.

Всем удачи ✊

22.05.26

Общ объем грунта по перевозке с карьера на сегодня

182 рейса

3.458 кубов

Ввоз грунта по месту до 1000 м

3.724 кубов

По технике

Привезли 1 ед каток.

Всем удачи ✊

23.05.26

Общ объем грунта по перевозке с карьера на сегодня

265 рейсов

5.035 куба

Вывоз ПРС по месту до 1000м

7 машин

210 рейсов

3.990 кубов

По технике

Привезли 1 ед бульдозер Шантуй.

Всем удачи ✊

24.05.26

Общ объем грунта по перевозке с карьера на сегодня

238 рейсов

4.522 куба

Ввоз грунта по месту до 1000м

5 машин

111 рейсов

2.109 кубов

Вывоз ПРС по месту до 1000м

2 машины

60 рейсов

1.140 кубов.

Всем удачи ✊

Ас саляму Алейкум Господа!

12.06.24

Ввоз грунта по месту до 1.000м

218 рейсов

4.142кубов

Вывоз ПРС по месту до 1.000м

70 рейсов

1.330 кубов

Ас саляму Алейкум Господа!

15.06.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

220 рейсов

4.180 кубов

Ас саляму Алейкум Господа.

16.06.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

273 рейса

5.187 кубов.

Вывоз ПРС по месту до 1.000м

120 рейсов

2.280 кубов.

17.06.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

312 рейсов

5.938 кубов

Вывоз ПРС по месту до 1.000м

130 рейсов

2.470 кубов.

25.06.26

Ввоз грунта по месту с накопителя.

43 рейса

816 кубов

26.06.26

Ввоз грунта по месту с накопителя

65 рейсов

1.235 кубов

27.06.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м с накопителя

351 рейсов

6.669 куба

28.06.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м с накопителя

296 рейсов

5.624 куба

Разгрузили полувагон со стрелочными переводами 3 комплекта.

Перевезли жб шпалы с АРБЗ на объект

504 шт.

Всем Ас саляму Алейкум Господа.

Объём по перевозке

30.06.26

325 рейсов

6.175 кубов

02.07.26

337 рейсов

6.403 кубов

03.06.26

570 рейсов

10.830 кубов

По перевозке грунта с карьера на дневную смену необходимо техника

Эксковатор в день -3ед

Шахманы в день - 30 ед в среднем 15 рейсов на 1 ед итог в день 450 рейсов 8.500 кубов

Грейдер - 2 ед на обслуживание дороги

По перевозке грунта с карьера в ночную смену

Экскаватор - 5 ед

Шахманы в ночь - 50 ед в среднем 15 рейсов на 1 ед итог в ночную смену 750 рейсов 14.300 кубов

Грейдер 2 ед в ночную смену на обслуживание дороги с карьера на завод.

Итог в сутки по перевозке 22.800 кубов.

Ас саляму Алейкум Господа!

Объём по перевозке грунта

04.07.26

502 рейс

9.538  кубов

05.07.26

522 рейса

9.918 кубов

Протянули провод СИП 4/16 - 1.400 м

Установили 18 прожекторов на столбы.

06.07.26

513 рейсов

9.747 кубов

Ведутся работы по выравниванию дороги до карьера.

Всем удачи ✊

Ас саляму Алейкум Господа.

Объём по перевозке грунта.

07.07.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

403 рейса

7.657 кубов.

08.07.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

255 рейсов

4.845 кубов

Ввоз грунта с карьера

113 рейсов

1.469 кубов

Итог- 6.314 кубов

09.07.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

171 рейс

3.249 кубов

Ввоз грунта с карьера

203 рейса

3.857 кубов

Итог- 7.106 кубов

10.07.26 ( Дождь)

Ас саляму Алейкум Господа.

Объём по перевозке грунта.

11.07.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

163 рейса

3.097 кубов

Ввоз грунта с карьера

183 рейса

3.477 кубов

Вывоз ПРС на карьере

120 рейсов

2.280 кубов

12.07.26

Ввоз грунта по месту до 1.000м

166 рейсов

3.154 кубов

Ввоз грунта с карьера

297 рейсов

5.643 кубов

Вывоз ПРС на карьере

150 рейсов

2.850 кубов.

Всем удачи ✊

Ас саляму Алейкум Господа!

Объём по перевозке грунта.

13.07.26

День

Ввоз грунта по месту до 1000м

160 рейсов

2.850 кубов.

Ввоз грунта с карьера

252 рейса

4.788 кубов

Ночная смена

137 рейсов

2.603 рейса

14.07.26

День

Ввоз грунта с карьера

265 рейсов

5.035 кубов

Вывоз ПРС с карьера

150 рейсов

Ночная смена

112 рейсов

2.128 кубов

15.07.26

День

Ввоз грунта с карьера

280 рейсов

5.320 кубов

Вывоз ПРС с карьера

172 рейса